Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej dla Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego wraz z instalacją

- Wykonanie i dostawa komponentów infrastruktury wodno – kanalizacyjnej

- Wykonawca opracuje projekt warsztatowy kontenerowego budynku stacji pomp zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budynku stacji pomp (załącznik 2 do OPZ). Projekt warsztatowy powinien zawierać konkretne modele stosowanej armatury pompowo – wodnej i instalacyjnej do akceptacji zamawiającego. Zamawiający oceni czy stosowane komponenty kontenerowej stacji pomp są zgodne z wytycznymi projektowymi projektu oczyszczalni ścieków.

- Wykonawca opracuje projekt warsztatowy kontenerowych budynków oczyszczalni ścieków zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oczyszczalni ścieków (załącznik 3 do OPZ). Projekt warsztatowy powinien zawierać konkretne modele stosowanej armatury pompowo – wodnej i instalacyjnej do akceptacji zamawiającego. Zamawiający oceni czy stosowane komponenty kontenerowej oczyszczalni ścieków są zgodne z wytycznymi projektowymi projektu oczyszczalni ścieków.

- Wykonawca dostarczy kompletną zewnętrzną instalację wodno – kanalizacyjną zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, wraz z pompowniami ścieków sanitarnych PS1, PS2, PS3, z wyłączeniem koryt instalacyjnych i żelbetowych płyt drogowych. Projekt zagospodarowania terenu stanowi załącznik nr 1 do OPZ.

- Wykonawca wykona i dostarczy kontenerowy budynek stacji pomp (z wyłączeniem prefabrykowanych fundamentów żelbetowych)  z kompletną armaturą rurowo – pompową oraz wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi. Projekt budynku stacji pomp stanowi załącznik 2 do OPZ.

- Wykonawca wykona i dostarczy zestaw kontenerowych budynków oczyszczalni ścieków (z wyłączeniem prefabrykowanych fundamentów żelbetowych)   z kompletną armaturą rurowo – pompową, instalacjami technologicznymi oraz wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi. Projekt oczyszczalni ścieków stanowi załącznik 3 do OPZ.

- Harmonogram dostaw komponentów instalacji paliwowej:

| Komponent infrastruktury wod-kan | Czas dostawy (szacunkowy) |
| --- | --- |
| Zewnętrzne instalacje wodno - kanalizacyjne | 1 sierpnia 2022 Do 20 grudnia 2021 r. |
| Pompownie ścieków PS1, PS2, PS3 | 1 sierpnia 2022 |
| Kontenerowy budynek stacji pomp | 1 sierpnia 2022 |
| Kontenerowe budynki oczyszczalni ścieków | 1 sierpnia 2022 |

- Dokładne miejsce i czas dostawy zostaną doprecyzowane przez Zamawiającego w terminie 21 dni przed dostawą.

- Dostawy objęte Umową transportowane kontenerami realizowane będą zgodnie z Formułą FCA (Free Carrier), a w przypadku transportu statkiem ekspedycyjnym realizowane będą zgodnie z Formułą FAS (Free along ship) w Porcie w Gdyni wg INCOTERMS 2020. W przypadku FCA i FAS wyładunek w Porcie w Gdyni po stronie Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy min:

  - Uzyskanie zgody na eksport towaru.

  - Odprawa eksportowa zgodnie z obowiązującymi przepisami celnymi.

  - Uzyskanie wszelkich pozwoleń na transport towaru wewnątrz terminala portowego i transport konstrukcji pod burtę statku, w doku wskazanym przez Zamawiającego.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie komponentów infrastruktury wodno – kanalizacyjnej do transportu zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 4 do OPZ.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich niezbędnych certyfikatów dopuszczających kontenerowe budynki stacji pomp i oczyszczalni ścieków do międzynarodowego transportu morskiego przez określoną polskimi przepisami instytucję klasyfikującą.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne komponenty infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, wraz ze szczegółową specyfikacją wysyłkową, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku 6 do OPZ.

- Instalacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej (PRAWO OPCJI)

- Termin prac montażowych określa się orientacyjnie listopad 2023 r. – marzec 2024 r, w czasie 16 tygodni prac na stacji.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletne komponenty infrastruktury wodno – kanalizacyjnej zgodnie ze specyfikacją wysyłkową otrzymaną przy odbiorze tych komponentów.

- Zamawiający wykona na potrzeby instalacji posadowienie prefabrykowanych fundamentów  żelbetowych, koryt instalacyjnych i żelbetowych płyt drogowych w miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu (załącznik 1 do OPZ)

- Wykonawca wykona kompletną instalację zewnętrznej sieci wodno – kanalizacyjnej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (załącznik nr 1 do OPZ), wraz z przepompowniami ścieków PS1, PS2 i PS3

- Zamawiający zapewnia zewnętrzne przyłącza energetyczne do kontenerowej stacji pomp, kontenerowych budynków oczyszczalni ścieków oraz pompowni ścieków PS1, PS2, PS3

- Wykonawca wykona kompletną instalację kontenerowego budynku stacji pomp na gotowych fundamentach wykonanych przez Zamawiającego zgodnie z projektem budynku stacji pomp (załącznik 2 do OPZ) oraz projektem zagospodarowania terenu (załącznik 1 do OPZ)

- Wykonawca wykona kompletną instalację kontenerowych budynków oczyszczalni ścieków na gotowych fundamentach wykonanych przez Zamawiającego zgodnie z projektem oczyszczalni ścieków (załącznik 3 do OPZ) oraz projektem zagospodarowania terenu (załącznik 1 do OPZ)

- Zamawiający zapewnia Wykonawcy następujący sprzęt  do realizacji instalacji:

- żuraw samojezdny 25 t,

- koparko – ładowarka

- przyczepa transportowa 13 t z ciągnikiem

- Zamawiający zapewnia Wykonawcy operatorów w/w sprzętu na potrzeby realizacji instalacji.

- Wykonawca zapewnia narzędzia do realizacji instalacji.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia przynajmniej 1 osoby przewidzianej do realizacji instalacji na podstawie umowy o pracę.

- Dodatkowe informacje Zamawiającego

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy oddelegowanie 4 osób do realizacji instalacji, zgodnie z kwalifikacjami opisanymi w załączniku 5 do OPZ (pkt 1).

- Zamawiający udostępnia na potrzeby instalacji osoby z kwalifikacjami opisanymi w załączniku 5 do OPZ (pkt 2).

- Wykonawca spośród osób oddelegowanych do realizacji instalacji wyznacza kierownika budowy.

- Od kierownika budowy wymaga się posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych.

- Obowiązkiem kierownika budowy jest koordynacja prac zespołu Wykonawcy na stacji i uzupełnianie na bieżąco dziennika budowy.

- Wykonawca spośród osób oddelegowanych do realizacji montażu wyznacza kierownika robót elektrycznych.

- Od kierownika robót elektrycznych wymaga się posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- Zamawiający zapewnia przestrzeń ładunkową wielkości jednego kontenera 20 stopowego na potrzeby transportu sprzętu i narzędzi Wykonawcy na miejsce realizacji instalacji.

- Koszty transportu pracowników Wykonawcy na teren realizacji instalacji ponosi Zamawiający.

- Koszty wyżywienia i zakwaterowania pracowników Wykonawcy na terenie Stacji oraz w trakcie transportu na teren Stacji i w drodze powrotnej do kraju ponosi Zamawiający.

- Koszty ubezpieczenia pracowników Wykonawcy podczas transportu na teren Stacji i prac instalacyjnych ponosi Wykonawca.

- Koszty diet pracowników Wykonawcy (oraz innych dodatków wynikających z przepisów prawa pracy) ponosi Wykonawca.

- Zamawiający wymaga włączenia wszystkich pracowników Wykonawcy do prac rozładunkowych statku ekspedycyjnego na terenie Stacji Antarktycznej.

- Zamawiający pokrywa koszty energii elektrycznej i dostaw wody na potrzeby realizacji montażu konstrukcji.

- Przed wyjazdem na teren montażu Zamawiający organizuje obowiązkowe szkolenie dla pracowników Wykonawcy z zakresu regulaminu pobytu na stacji, ochrony środowiska, poruszania się po terenie i łączności.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po wykonanym montażu dokumentację powykonawczą systemu wod – kan,  wraz z instrukcją eksploatacji.